## Plan1
Aluno:Felipe Antonio Alves Leite
Professor:Berg
Cronograma De PBD(2018/2019)
Semana | Sprint | Carga horaria | Data de realização | Status | Observação
(2018/2019)
13/10-19/10 | Definir requisitos (funcionais,não funcionais e dominio) | 2h | 13/10/2018
|  |  | e | Feito
2018-10-18
20/10-26/10 | Criar diagrama entidade relacionamento | 1h | 2018-10-25 | Feito | Corrigir na proxima Splint
29/10-04/11 | Corrigir erros na documentação | 2h |  | feito
| Mapeamento do esquema conceitual para o esquema logico-relacional | 2h | 02/11/2018 | em andamento | duvida
| CRUDs de Endereco | 20m | 2018-11-02 | Feito | terminado 04/11
| CRUDs de Pessoa | 20m | 2018-11-02 | Feito | terminado 04/11
| CRUDs de Pessoa_fisica | 20m | 2018-11-02 | Feito | terminado 04/11
| CRUDs de pessoa_juridica | 20m | 2018-11-02 | Feito | terminado 04/11
05/11-11/11 | CRUDs de categoria | 20m | 2018-11-06 | Falta fazer
| CRUDs de categoria_passageiro | 20m | 2018-11-10 | Falta fazer
| CRUDs de categoria_carga | 20m | 2018-11-10 | Falta fazer
| CRUDs de reserva | 20m | 2018-11-10 | Falta fazer
12/11-18/11 | CRUDs de veículos | 20m | 2018-11-17 | Falta fazer
| CRUDs de filial | 20m | 2018-11-17 | Falta fazer
| CRUDs de locacao | 20m | 2018-11-17 | Falta fazer
| CRUDs de funcionário | 20m | 2018-11-17 | Falta fazer
| CRUDs de log_acesso | 20m | 2018-11-18 | Falta fazer
19/11-25/11 | Criar Scripts SQL | 20m | 2018-11-24 | Falta fazer
| Cadastrar Clientes | 30m | 2018-11-24 | Falta fazer
| Cadastrar Categorias | 30m | 2018-11-24 | Falta fazer
| Cadastrar reservas | 30m | 2018-11-24 | Falta fazer
| implementar o acesso ao sistema e resetar e alterar senha | 1h | 2018-11-25 | Falta fazer
26/11-02/12 | Criptografar senha | 30m | 01/12/2018 | Falta fazer
| recuperar dados do usuario e colocar uma senha padrão | 1h | 2018-12-01 | Falta fazer
| Revisão do que foi feito | 2h | 2018-12-02 | Falta fazer
Defender Pimeira parte do projeto(03/12/2018)
04/12-10/12 | Criar GUIs do sistema | 2h | 2018-12-07 | Falta Fazer
| Cadastrar Veiculos e filiais | 1h | 2018-12-08 | Falta Fazer
| implementar a locação de veículos,restrições para alocar o veículo(tempo de revisão,limpeza, vencimento da habilitação, e idade) e cadastrar motorista | 2h | 2018-12-08 | Falta Fazer
11/12-17/12 | implementar a cobrança de taxas de higienização e combustível e atrasos na devolução do veículo | 30m | 2018-12-17 | Falta Fazer
| implementar a cobrança de taxas de higienização e combustível e atrasos na devolução do veículo | 30m | 2018-12-17 | Falta Fazer
| implementar a parte financeira | 2h | 2018-12-17 | Falta Fazer
18/12-25/12 | cadastrar na tabela log as alterações feitas nas tabelas do banco | 30m | 2018-12-20 | Falta Fazer
| implementar Triggers, Store procedures, Views | 2h | 2018-12-20 | Falta Fazer
| Backup automatico | 1h | 2018-12-21 | Falta Fazer
26/12-01/01 | Relatório clientes pf | 30m | 2018-12-26 | Falta Fazer
| Relatório Clientes pj | 30m | 2018-12-26 | Falta Fazer
| Relatorio de Reservas por Período | 30m | 2018-12-26 | Falta Fazer
| Relatorio de locações por periodo | 30m | 2018-12-26 | Falta Fazer
| Relatorio de locações por cliente | 30m | 2018-12-27 | Falta Fazer
| Relatorios de locações por motoristas | 30m | 2018-12-27 | Falta Fazer
02/01-08/01 | Relatorio do Histórico de Revisões por Carro | 30m | 2019-01-02 | Falta Fazer
| Relatorios financeiros (reservas por período, locações por período), etc. (reservado à administração) | 30m | 2019-01-02 | Falta Fazer
| Atualizar documentação | 1h | 2019-01-02 | Falta Fazer
09/01-15/01 | implementar o que falta | não sei |  | Falta Fazer
16/01-22/01 | implementar o que falta | não sei |  | Falta Fazer
23/01-28/01 (18:30) | implementar o que falta | não sei |  | Falta Fazer
Defender Projeto completo(28/01/2019)